## 抽出シート
№ |  | 入札及び契約の 方法 | 工事の名称 | 工事の場所 | 種別 | 工事期間 | 工事の概要 | 入札時期（契約締結時期） | 担当課 | 発注状況 | 変更部分
A- | 1 | 一般競争入札 | 行徳支所・行徳公民館・行徳図書館ＬＥＤ照明器具交換工事 | 末広１丁目 | 電気工事 | 6 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 2 | 一般競争入札 | 市川市アイ・リンクタウン展望施設照明器具改修工事 | 市川南１丁目 | 電気工事 | 6 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 3 | 一般競争入札 | 市川市観賞植物園屋根防水等改修工事 | 大町 | 建築一式工事 | 5 | 屋根防水改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事期間
A- | 4 | 一般競争入札 | 市川市立中国分保育園園舎解体工事 | 中国分２丁目 | 解体工事 | 5 | 保育園園舎の解体工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事期間
A- | 5 | 一般競争入札 | 市川市立大和田保育園園舎解体工事 | 大和田４丁目 | 解体工事 | 5 | 保育園園舎の解体工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 6 | 一般競争入札 | 市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事 | 塩焼３丁目 | 建築一式工事 | 5 | 外壁及び屋上防水改修工事を行うもの。 | 第3四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称・工事期間・入札時期（契約締結時期）
A- | 7 | 一般競争入札 | 市川市営住宅北方第一団地外壁・屋上防水等改修工事 | 北方町４丁目 | 建築一式工事 | 7 | 外壁及び屋上防水改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）
A- | 8 | 一般競争入札 | 市川市営住宅北方第二団地外壁改修工事 | 北方町４丁目 | 建築一式工事 | 6 | 外壁改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 9 | 一般競争入札 | 市川市立大洲小学校教室棟増築外構工事 | 大洲４丁目 | 土木一式工事 | 8 | 大洲小学校の外構工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 10 | 一般競争入札 | 市川市立大洲小学校教室棟太陽光発電設備設置工事 | 大洲４丁目 | 電気工事 | 7 | 太陽光発電設備設置工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 入札時期（契約締結時期）
A- | 11 | 一般競争入札 | 市川市立稲越小学校1-1棟・1-2棟外壁及び屋上防水改修工事 | 稲越３丁目 | 建築一式工事 | 6 | 外壁及び屋上防水改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 12 | 一般競争入札 | 市川市立市川小学校1-3棟・1-4棟屋上防水改修工事 | 市川２丁目 | 建築一式工事 | 4 | 屋上防水改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 13 | 一般競争入札 | 市川市立宮田小学校プール取壊し工事 | 新田４丁目 | 解体工事 | 5 | プールの取壊し工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 入札時期（契約締結時期）
A- | 14 | 一般競争入札 | 市川市立宮田小学校新築工事 | 新田４丁目 | 建築一式工事 | 31 | 宮田小学校の新築工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 15 | 一般競争入札 | 市川市立宮田小学校新築電気設備工事 | 新田４丁目 | 電気工事 | 31 | 宮田小学校の新築工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 16 | 一般競争入札 | 市川市立宮田小学校新築機械設備工事 | 新田４丁目 | 管工事 | 31 | 宮田小学校の新築工事に伴う機械設備工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 17 | 一般競争入札 | 市川市立大和田小学校1棟東側便所改修工事 | 大和田１丁目 | 建築一式工事 | 5 | 便所改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 18 | 一般競争入札 | 市川市立大和田小学校1棟東側便所改修電気設備工事 | 大和田１丁目 | 電気工事 | 5 | 便所改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 19 | 一般競争入札 | 市川市立大和田小学校1棟東側便所改修機械設備工事 | 大和田１丁目 | 管工事 | 5 | 便所改修工事に伴う機械設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 20 | 一般競争入札 | 市川市立南行徳小学校1棟・14棟便所改修工事 | 欠真間１丁目 | 建築一式工事 | 5 | 便所改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 21 | 一般競争入札 | 市川市立南行徳小学校1棟・14棟便所改修電気設備工事 | 欠真間１丁目 | 電気工事 | 5 | 便所改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 22 | 一般競争入札 | 市川市立南行徳小学校1棟・14棟便所改修機械設備工事 | 欠真間１丁目 | 管工事 | 5 | 便所改修工事に伴う機械設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 23 | 一般競争入札 | 市川市立妙典小学校1-1棟便所改修工事 | 妙典２丁目 | 建築一式工事 | 6 | 便所改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 24 | 一般競争入札 | 市川市立妙典小学校1-1棟便所改修電気設備工事 | 妙典２丁目 | 電気工事 | 6 | 便所改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 25 | 一般競争入札 | 市川市立妙典小学校1-1棟便所改修機械設備工事 | 妙典２丁目 | 管工事 | 6 | 便所改修工事に伴う機械設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 26 | 一般競争入札 | 市川市立下貝塚中学校1棟便所改修工事 | 下貝塚３丁目 | 建築一式工事 | 5 | 便所改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 27 | 一般競争入札 | 市川市立下貝塚中学校1棟便所改修電気設備工事 | 下貝塚３丁目 | 電気工事 | 5 | 便所改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 28 | 一般競争入札 | 市川市立下貝塚中学校1棟便所改修機械設備工事 | 下貝塚３丁目 | 管工事 | 5 | 便所改修工事に伴う機械設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 29 | 一般競争入札 | 市川市立東国分中学校1-2棟便所改修工事 | 東国分３丁目 | 建築一式工事 | 5 | 便所改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 30 | 一般競争入札 | 市川市立東国分中学校1-2棟便所改修電気設備工事 | 東国分３丁目 | 電気工事 | 5 | 便所改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 31 | 一般競争入札 | 市川市立東国分中学校1-2棟便所改修機械設備工事 | 東国分３丁目 | 管工事 | 5 | 便所改修工事に伴う機械設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 32 | 一般競争入札 | 市川市立第六中学校外2校屋内運動場冷暖房設備設置及び遮熱改修工事 | 鬼高３丁目 外 | 管工事 | 8 | 第六中、第七中、第八中学校冷暖房設備設置及び遮熱改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 33 | 一般競争入札 | 市川市立下貝塚中学校外1校屋内運動場冷暖房設備設置及び遮熱改修工事 | 下貝塚３丁目 外 | 管工事 | 7 | 下貝塚中、東国分中学校冷暖房設備設置及び遮熱改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 34 | 一般競争入札 | 市川市立南行徳中学校外1校屋内運動場冷暖房設備設置及び遮熱改修工事 | 南行徳２丁目 外 | 管工事 | 7 | 南行徳中、妙典中学校冷暖房設備設置及び遮熱改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 35 | 一般競争入札 | 市川市立宮久保小学校照明改修工事 | 宮久保５丁目 | 電気工事 | 4 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 36 | 一般競争入札 | 市川市立大洲小学校照明改修工事 | 大洲４丁目 | 電気工事 | 4 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 37 | 一般競争入札 | 市川市立第七中学校照明改修工事 | 末広１丁目 | 電気工事 | 4 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 38 | 一般競争入札 | 市川市立大洲中学校照明改修工事 | 大洲４丁目 | 電気工事 | 4 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 39 | 一般競争入札 | 市川市立南行徳中学校照明改修工事 | 南行徳２丁目 | 電気工事 | 4 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 40 | 一般競争入札 | 市川市立大柏小学校外1校電気錠門扉改修工事 | 大野町２丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 大柏小、大町小学校電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 41 | 一般競争入札 | 市川市立八幡小学校外3校電気錠門扉改修工事 | 八幡3丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 八幡小、国府台小、百合台小、須和田の丘支援学校電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 42 | 一般競争入札 | 市川市立信篤小学校外1校電気錠門扉改修工事 | 原木２丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 信篤小、塩焼小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 43 | 一般競争入札 | 市川市立若宮小学校外3校電気錠門扉改修工事 | 若宮3丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 若宮小、北方小、柏井小、大野小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 入札時期（契約締結時期）
A- | 44 | 一般競争入札 | 市川市立市川小学校外3校電気錠門扉改修工事 | 市川２丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 市川小、真間小、菅野小、中国分小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 45 | 一般競争入札 | 市川市立平田小学校外3校電気錠門扉改修工事 | 平田3丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 平田小、稲荷木小、鶴指小、大洲小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 46 | 一般競争入札 | 市川市立南新浜小学校外2校電気錠門扉改修工事 | 新浜１丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 南新浜小、福栄小、塩浜学園電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 47 | 一般競争入札 | 市川市立二俣小学校外2校電気錠門扉改修工事 | 二俣 外 | 建築一式工事 | 3 | 二俣小、新浜小、幸小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 48 | 一般競争入札 | 市川市立国分小学校外3校電気錠門扉改修工事 | 東国分２丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 国分小、宮久保小、曽谷小、稲越小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 49 | 一般競争入札 | 市川市立行徳小学校外3校電気錠門扉改修工事 | 富浜１丁目 外 | 建築一式工事 | 3 | 行徳小、妙典小、新井小、南行徳小電気錠門扉改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 50 | 一般競争入札 | 市川市立妙典小学校1-1棟・1-2棟空気調和設備改修工事 | 妙典２丁目 | 管工事 | 7 | 空気調和設備の改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課
A- | 51 | 一般競争入札 | 市川市立第七中学校給食室冷暖房設備改修工事 | 末広１丁目 | 管工事 | 5 | 冷暖房設備の改修工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 52 | 一般競争入札 | 市川市立妙典中学校受水槽等改修工事 | 妙典５丁目 | 管工事 | 6 | 受水槽等改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 | A-53と合併 | 工事の名称・工事の概要・発注状況
A- | 53 | 一般競争入札 | 市川市立妙典中学校受水槽改修電気設備工事 | 妙典５丁目 | 電気工事 | 6 | 受水槽改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 | A-52に合併 | 発注状況
A- | 54 | 一般競争入札 | 市川市立第八中学校受変電設備改修工事 | 大和田４丁目 | 電気工事 | 14 | 受変電設備改修工事を行うもの。 | 第3四半期 | 設計監理課
A- | 55 | 一般競争入札 | 市川市立須和田の丘支援学校給水設備等改修工事 | 須和田２丁目 | 管工事 | 6 | 給水設備等の改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称・工事の概要・入札時期（契約締結時期）
A- | 56 | 一般競争入札 | 市川市立大洲小学校夜間照明改修工事 | 大洲４丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | 発注済
A- | 57 | 一般競争入札 | 市川市生涯学習センター中央図書館・こどもとしょかん照明器具改修工事 | 鬼高１丁目 | 電気工事 | 6 | 照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 入札時期（契約締結時期）
A- | 58 | 一般競争入札 | 市川市生涯学習センター冷暖房設備等改修工事 | 鬼高１丁目 | 管工事 | 5 | 冷暖房機改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称・工事の概要・入札時期（契約締結時期）
A- | 59 | 一般競争入札 | 市川市南行徳公民館１階及び多目的ホール系統冷暖房機等改修工事 | 相之川１丁目 | 管工事 | 8 | 冷暖房設備等の改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 | A-60と合併 | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）・発注状況
A- | 60 | 一般競争入札 | 市川市南行徳公民館冷暖房機等改修電気設備工事 | 相之川１丁目 | 電気工事 | 8 | 冷暖房設備等改修に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第1四半期 | 設計監理課 | A-59に合併 | 発注状況
A- | 61 | 一般競争入札 | 市川市曽谷公民館給水設備等改修工事 | 曽谷６丁目 | 管工事 | 7 | 給水設備等の改修工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 | A-62と合併 | 工事の名称・工事の概要・発注状況
A- | 62 | 一般競争入札 | 市川市曽谷公民館給水設備改修電気設備工事 | 曽谷６丁目 | 電気工事 | 7 | 給水設備改修工事に伴う電気設備工事を行うもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 | A-61に合併 | 発注状況
A- | 63 | 一般競争入札 | 市川市立大柏小学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 大野町２丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 64 | 一般競争入札 | 市川市立冨貴島小学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 八幡６丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 65 | 一般競争入札 | 市川市立鬼高小学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 鬼高２丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 66 | 一般競争入札 | 市川市立大野小学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 南大野１丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 67 | 一般競争入札 | 市川市立塩焼小学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 塩焼５丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 68 | 一般競争入札 | 市川市立稲越小学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 稲越３丁目 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
A- | 69 | 一般競争入札 | 市川市立高谷中学校学校施設開放夜間照明改修工事 | 高谷 | 電気工事 | 4 | 夜間照明器具をＬＥＤ器具に交換するもの。 | 第2四半期 | 設計監理課 |  | 工事の名称
B- | 1 | 一般競争入札 | 道路改良工事（R7 市道2001号 歩道整備工） | 国分7丁目9番～堀之内1丁目10番地先 | 土木一式工事 | 5 | 延長約133m 歩道整備工 （床版） | 第1四半期 | 道路建設課 | 発注済
B- | 2 | 一般競争入札 | 自転車走行環境整備工事（R7 市道0234号） | 大野町2丁目215番～南大野2丁目6番地先 | 塗装工事 | 3 | 延長約910m 路面標示（ピクトグラム、矢羽根） | 第2四半期 | 道路建設課 |  | 工事期間・入札時期（契約締結時期）
B- | 3 | 一般競争入札 | 道路改良工事 （R8 市道0106号 歩道整備工） | 南行徳2丁目11番～20番地先 | 土木一式工事 | 4 | 延長約240m 歩道整備工 （床版） | 第2四半期 | 道路建設課 |  | 工事期間
B- | 4 | 一般競争入札 | 道路改良工事 （R8 市道8281号 歩道整備工） | 本塩8～13番地先 | 土木一式工事 | 5 | 延長約240m 歩道整備工 （床版） | 第2四半期 | 道路建設課
B- | 5 | 一般競争入札 | 人にやさしい道づくり工事（R8 市道0223号） | 鬼越1丁目23番～北方1丁目16番地先 | 土木一式工事 | 5 | 交差点部歩道切り下げ改修 | 第2四半期 | 道路建設課 |  | 工事期間・入札時期（契約締結時期）
B- | 6 | 一般競争入札 | 道路拡幅工事（R8 市道2007号外1路線） | 稲越3丁目25番地先 | 土木一式工事 | 6 | 延長約３３0m 交差点改良 | 第2四半期 | 道路建設課
B- | 7 | 一般競争入札 | 道路拡幅工事 （R8 市道0220号） | 南八幡4丁目16番地先 | 土木一式工事 | 4 | 延長約２３m 歩道整備 （舗装、側溝） | 第3四半期 | 道路建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
C- | 1 | 一般競争入札 | 道路舗装補修工事（その1） | 真間1丁目 | 舗装工事 | 3 | L=160m,A=950㎡ | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済
C- | 2 | 一般競争入札 | 道路舗装補修工事（その2） | 東国分1丁目 | 舗装工事 | 3 | L=140m,A=560㎡ | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 3 | 一般競争入札 | 道路舗装補修工事（その3） | 南八幡1丁目 | 舗装工事 | 3 | L=200m,A=2400㎡ | 第2四半期 | 道路安全課 |  | 入札時期（契約締結時期）
C- | 4 | 一般競争入札 | 道路舗装補修工事（その4） | 南大野3丁目 | 舗装工事 | 3 | L=220m,A=1540㎡ | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 5 | 一般競争入札 | 道路舗装補修工事（その5） | 国府台3丁目 | 舗装工事 | 3 | L=150m,A=680㎡ | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 6 | 一般競争入札 | 道路舗装補修工事（その6） | 曽谷2丁目 | 舗装工事 | 3 | L=200m,A=600㎡ | 第3四半期 | 道路安全課 |  | 入札時期（契約締結時期）
C- | 7 | 一般競争入札 | 行徳地域道路舗装補修工事（その1） | 行徳駅前4丁目 | 舗装工事 | 3 | L=350m,A=2030㎡ | 第3四半期 | 道路安全課
C- | 8 | 一般競争入札 | 行徳地域道路舗装補修工事（その2） | 行徳駅前1丁目 | 舗装工事 | 3 | L=130m,A=720㎡ | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 9 | 一般競争入札 | 行徳地域道路舗装補修工事（その3） | 南行徳2丁目 | 舗装工事 | 3 | L=170m,A=1040㎡ | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済 | 工事場所・工事の概要
C- | 10 | 一般競争入札 | 道路擁壁改築工事（市道３０７５号） | 大野町2丁目 | 土木一式工事 | 6 | L=80m | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済 | 工事の名称
C- | 11 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その1） | 宮久保5丁目 | 土木一式工事 | 3 | L=30m | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済
C- | 12 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その2） | 大和田3丁目 | 土木一式工事 | 3 | L=80m | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 13 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その3） | 曽谷6丁目 | 土木一式工事 | 4 | L=190m | 第3四半期 | 道路安全課
C- | 14 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その4） | 市川4丁目 | 土木一式工事 | 3 | L=65m | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 15 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その5） | 宮久保3丁目 | 土木一式工事 | 4 | L=130m | 第2四半期 | 道路安全課 |  | 工事場所・工事の概要・入札時期（契約締結時期）
C- | 16 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その6） | 須和田2丁目 | 土木一式工事 | 4 | L=70m | 第2四半期 | 道路安全課 | 取止め
C- | 17 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その7） | 南大野2丁目 | 土木一式工事 | 4 | L=140m | 第2四半期 | 道路安全課 |  | 工事期間
C- | 18 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その8） | 鬼高3丁目 | 土木一式工事 | 3 | L=70m | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 19 | 一般競争入札 | 道路側溝新設工事（その9） | 高谷新町2015番地 | 土木一式工事 | 3 | L=50m | 第3四半期 | 道路安全課 |  | 入札時期（契約締結時期）
C- | 20 | 一般競争入札 | 行徳地域道路側溝新設工事（その1） | 南行徳1丁目 | 土木一式工事 | 4 | L=120m | 第2四半期 | 道路安全課
C- | 21 | 一般競争入札 | 行徳地域道路側溝新設工事（その2） | 伊勢宿16番 | 土木一式工事 | 4 | L=110m | 第2四半期 | 道路安全課 |  | 工事期間・工事の概要・入札時期（契約締結時期）
C- | 22 | 一般競争入札 | 行徳地域道路側溝新設工事（その3） | 相之川2丁目 | 土木一式工事 | 4 | L=184m | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済 | 工事の概要
C- | 23 | 一般競争入札 | 行徳地域道路側溝新設工事（その4） | 香取1丁目 | 土木一式工事 | 3 | L=35m | 第2四半期 | 道路安全課 |  | 工事の概要・入札時期（契約締結時期）
C- | 24 | 一般競争入札 | 横断歩道橋修繕工事（原木・二俣歩道橋） | 原木4丁目 | 土木一式工事 | 8 | 塗装 部材取替 | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済 | 工事の名称
C- | 25 | 一般競争入札 | 市川市道路照明施設等新設工事 | 大野町4丁目 | 電気工事 | 7 | 道路照明灯 33基 | 第2四半期 | 道路安全課 |  | 工事期間・工事の概要・入札時期（契約締結時期）
C- | 26 | 一般競争入札 | R08大型標識更新工事（その１） | 北方3丁目 | とび・土工・コンクリート工事 | 3 | 大型標識設置工 1基 | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済 | 工事の名称
C- | 27 | 一般競争入札 | 交通安全対策工事 | 市内各所 | 舗装工事 | 3 | カラー舗装一式 | 第1四半期 | 道路安全課 | 発注済
D- | 1 | 一般競争入札 | 塩浜地区函渠布設工事(R0801) | 塩浜1丁目１番地先 | 土木一式工事 | 5 | 雨水函渠開削工 □1000×1000 L＝14m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 2 | 一般競争入札 | 蓋架柵渠改修工事（R0801） | 福栄1丁目11番地先 外1箇所 | 土木一式工事 | 7 | L=160ｍ 幅0.7m×深1.6m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 3 | 一般競争入札 | 蓋架柵渠改修工事（R0802） | 欠真間1丁目8番地先 | 土木一式工事 | 7 | L=153m 幅0.8m×深1.3m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 4 | 一般競争入札 | 蓋架柵渠改修工事（R0803） | 本北方2丁目4番～5番地先 | 土木一式工事 | 7 | L=180ｍ 幅0.8m×深1.2m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 5 | 一般競争入札 | 公共下水道長寿命化対策改良工事(R0801) | 市川1丁目12番～17番地先 | 土木一式工事 | 8 | 取付管 74箇所、本管更生 646m(φ250～450)、本管部分修繕 28箇所(φ150～450) | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 6 | 一般競争入札 | 公共下水道長寿命化対策改良工事(R0802) | 真間1丁目1番～12番地先 | 土木一式工事 | 8 | 取付管 86箇所、本管更生 358m(φ250～700)、本管部分修繕 167箇所(φ250～700) | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 7 | 一般競争入札 | 公共下水道長寿命化対策改良工事(R0803) | 菅野1丁目1番～2丁目3番地先 | 土木一式工事 | 8 | 取付管 178箇所、本管更生 434m(φ250～600)、本管部分修繕 222箇所(φ250～700) | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 8 | 一般競争入札 | 公共下水道長寿命化対策改良工事(R0804) | 八幡4丁目13番～18番地先 | 土木一式工事 | 8 | 取付管 134箇所、本管更生 100m(φ250)、本管部分修繕 202箇所(φ250～450)布設替え 22m(φ250) | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 9 | 一般競争入札 | 公共下水道長寿命化対策改良工事(R0805) | 八幡5丁目1番～5番地先 | 土木一式工事 | 8 | 取付管 180箇所、本管更生 171m(φ250～500)、本管部分修繕 227箇所(φ250～700) | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 10 | 一般競争入札 | 市川南11号幹線建設工事（R0801） | 鬼高4丁目2番地先 | 土木一式工事 | 30 | 推進工φ2200L=83m 開削工□1400×2200L=171m,□1700×2700L=24m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 11 | 一般競争入札 | 市川南第1排水区雨水管渠布設工事(R0801) | 市川南2丁目3番～7番地先 | 土木一式工事 | 18 | 推進工φ1200L=320m,φ1000L=70m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 12 | 一般競争入札 | 市川南3号幹線建設工事（R0801） | 平田4丁目20番地先 | 土木一式工事 | 15 | 雨水管開削工 □2400×1100 L=53m | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 13 | 一般競争入札 | 市川南7号幹線特殊人孔改良工事 | 稲荷木1丁目15番地先 | 土木一式工事 | 7 | 特殊人孔の改良 一式 | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 14 | 一般競争入札 | 市川南4号幹線道路復旧工事(R0701) | 新田3丁目9番地先 | 舗装工事 | 3 | A=1000㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課
D- | 15 | 一般競争入札 | 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事(R0801工区） | 東国分2丁目1番～13番地先 | 土木一式工事 | 8 | φ150～200mm L=459m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 16 | 一般競争入札 | 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事(R0835工区） | 稲越2丁目2番～曽谷5丁目33番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200～400mm L=487m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 17 | 一般競争入札 | 市川第1-1処理分区汚水管渠布設工事(R0836工区） | 曽谷8丁目2番～8番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200～250mm L=303m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 18 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0806工区） | 南大野2丁目19番～23番地先 | 土木一式工事 | 12 | φ200～300mm L=290m 推進・開削 | 第4四半期 | 下水道建設課
D- | 19 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0807工区） | 下貝塚3丁目11番～18番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ300mm L=453m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 20 | 一般競争入札 | 市川第4-1処理分区汚水管渠布設工事(R0808工区） | 大野町4丁目3007番～3052番地先 | 土木一式工事 | 12 | φ200～300mm L=374m 開削 | 第4四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所
D- | 21 | 一般競争入札 | 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事(R0809工区） | 大野町4丁目3007番～3079番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200mm L=629m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 22 | 一般競争入札 | 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事(R0810工区） | 大野町3丁目1625番～1793番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200mm L=418m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 23 | 一般競争入札 | 市川第4-2処理分区汚水管渠布設工事(R0811工区） | 大野町3丁目1975番～2005番地先 | 土木一式工事 | 7 | φ200mm L=943m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 24 | 一般競争入札 | 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事(R0812工区） | 大野町2丁目1871番～1877番地先 | 土木一式工事 | 9 | φ200mm L=509m 開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 25 | 一般競争入札 | 市川第4-3処理分区汚水管渠布設工事(R0813工区） | 柏井町2丁目48番～奉免町58番地先 | 土木一式工事 | 7 | φ200～300mm L=391m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所
D- | 26 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0814工区） | 柏井町1丁目1254番～2丁目1430番地先 | 土木一式工事 | 8 | φ200m L=393m 開削 | 第1四半期 | 下水道建設課 | 発注済 | 工事期間・工事の概要
D- | 27 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0815工区） | 柏井町1丁目1966番～2076番地先 | 土木一式工事 | 12 | φ150～300mm L=825m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 28 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0816工区） | 北方町4丁目1858番～1888番地先 | 土木一式工事 | 7 | φ200mm L=334m 開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事の名称・工事場所・工事の概要
D- | 29 | 一般競争入札 | 市川第5-1処理分区汚水管渠布設工事(R0818工区） | 宮久保4丁目2番～13番地先 | 土木一式工事 | 12 | φ200mm L=622m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 30 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0821工区） | 本北方2丁目24番～32番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200mm L=646m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 31 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0822工区） | 本北方3丁目15番～23番地先 | 土木一式工事 | 7 | φ200mm L=358m 開削 | 第2四半期 | 下水道建設課
D- | 32 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0827工区） | 北方1丁目15番～17番地先 他1箇所 | 土木一式工事 | 8 | φ200mm L=357m 開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 33 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0826工区） | 北方2丁目13番～20番地先 他3箇所 | 土木一式工事 | 12 | φ200mm L=575m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 34 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0832工区） | 柏井町1丁目1121番～1183番地先 | 土木一式工事 | 8 | φ200mm L=375m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 入札時期（契約締結時期）
D- | 35 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0838工区） | 本北方2丁目36番～3丁目21番地先 | 土木一式工事 | 8 | φ200mm L=465m 開削 | 第1四半期 | 下水道建設課 | 発注済
D- | 36 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0840工区） | 北方町4丁目2365番～2368番地先 | 土木一式工事 | 5 | φ200mm L=144m 推進・開削 | 第1四半期 | 下水道建設課 | 発注済 | 工事期間・工事の概要
D- | 37 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0842工区） | 若宮3丁目15番～20番地先 | 土木一式工事 | 7 | φ200mm L=496m 開削 | 第1四半期 | 下水道建設課 | 発注済 | 工事の名称・工事場所・工事期間
D- | 38 | 一般競争入札 | 市川第5-2処理分区汚水管渠布設工事(R0843工区） | 鬼越1丁目21番～26番地先 | 土木一式工事 | 12 | φ200mm L=408m 推進・開削 | 第4四半期 | 下水道建設課
D- | 39 | 一般競争入札 | 市川第4-4処理分区汚水管渠布設工事(R0845工区） | 大野町1丁目485番～497番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200～350mm L=493m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 40 | 一般競争入札 | 市川第8-2処理分区汚水管渠布設工事(R0829工区） | 原木3丁目14番～15番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200～400mm L=578m 推進・開削 | 第4四半期 | 下水道建設課 |  | 工事場所・入札時期（契約締結時期）
D- | 41 | 一般競争入札 | 市川市西浦処理区汚水管渠布設工事(R0830工区） | 鬼越2丁目1番～4番地先 | 土木一式工事 | 7 | φ200mm L=279m 推進・開削 | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事の名称・工事の概要
D- | 42 | 一般競争入札 | 市川市西浦処理区汚水管渠布設工事(R0831工区） | 鬼越2丁目34番～39番地先 | 土木一式工事 | 10 | φ200mm L=324m 開削 | 第4四半期 | 下水道建設課 |  | 工事の名称
D- | 43 | 一般競争入札 | 市川市西浦処理区汚水管渠布設工事(R0844工区） | 鬼越2丁目11番～高石神39番地先 | 土木一式工事 | 11 | φ200～300mm L=346m 推進・開削 | 第4四半期 | 下水道建設課 |  | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）
D- | 44 | 一般競争入札 | 二俣地区排水路改良工事（R0701 ） | 原木991番～二子飛地637番地先 外1箇所 | 土木一式工事 | 6 | U600×900～1200mm L=116m | 第2四半期 | 下水道建設課 |  | 工事の概要・入札時期
D- | 45 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0801) | 須和田1丁目16番～22番地先 他1箇所 | 舗装工事 | 3 | 面積 1,728㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 46 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0802) | 柏井町1丁目1184番～2077番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 3,415㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 47 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0803) | 宮久保3丁目41番～6丁目12番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 3,860㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 48 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0804) | 宮久保5丁目20番～23番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 1,191㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 49 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0805) | 若宮3丁目14番～27番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 2,418㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 50 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0806) | 本北方1丁目21番～31番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 1,910㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 51 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0807) | 本北方1丁目25番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 825㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 52 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0808) | 北方1丁目9番～13番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 1,800㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 53 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0809) | 北方2丁目4番～8番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 2,234㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 54 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0810) | 北方1丁目12番～2丁目1番地先 | 舗装工事 | 3 | 面積 3,122㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
D- | 55 | 一般競争入札 | 公共下水道道路復旧工事(R0811) | 若宮3丁目15番～18番地先 外2箇所 | 舗装工事 | 3 | 面積 2,050㎡ | 第3四半期 | 下水道建設課 |  | 追加
E- | 1 | 一般競争入札 | 常夜灯公園照明灯更新工事(R0801) | 本行徳28番 | 電気工事 | 4 | 公園灯更新 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）
E- | 2 | 一般競争入札 | 本庁管内(さくらオーナー)サクラ植栽工事(R0801) | 国府台3丁目9番外 | 造園工事 | 7 | 植栽 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称・予算額
E- | 3 | 一般競争入札 | 支所管内街路樹(サクラ等)更新工事(R0801) | 宝2丁目1番～幸2丁目4番地先 | 造園工事 | 7 | 植栽 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 4 | 一般競争入札 | 曽谷第2緑地斜面整備工事(R0801) | 曽谷4丁目7番 | とび・土工・コンクリート工事 | 12 | 斜面整備 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 5 | 一般競争入札 | 支所管内遊具等改修工事(R0801) | 支所管内各所 | 造園工事 | 7 | 遊具等改修 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 6 | 一般競争入札 | 市道0127号根上がり対策工事(R0801) | 南大野3丁目3番～大野町4丁目２１８０番地先 | 舗装工事 | 7 | 舗装復旧 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 7 | 一般競争入札 | 駅前公園遊具更新工事(R0801) | 湊新田2丁目4番 | 造園工事 | 7 | 遊具更新 | 第1四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 8 | 一般競争入札 | 大野町第2緑地斜面整備工事(R0801) | 大野町3丁目2011番1 | とび・土工・コンクリート工事 | 12 | 斜面整備 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 9 | 一般競争入札 | 本庁管内遊具等改修工事(R0801) | 本庁管内各所 | 造園工事 | 7 | 遊具等改修 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 10 | 一般競争入札 | 小塚山公園遊具更新工事(R0801) | 北国分1丁目1番 | 造園工事 | 7 | 遊具更新 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）
E- | 11 | 一般競争入札 | 曽谷3丁目緑地斜面整備工事(R0801) | 曽谷3丁目20番 | とび・土工・コンクリート工事 | 12 | 斜面整備 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 12 | 一般競争入札 | 本庁管内街路樹(サクラ等)更新工事(R0801) | 堀之内1丁目10番～5丁目18番地先外 | 造園工事 | 7 | 植栽 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 13 | 一般競争入札 | 広尾防災公園遊具更新工事(R0801) | 広尾2丁目3番 | 造園工事 | 7 | 遊具更新 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）
E- | 14 | 一般競争入札 | 本庁管内公園灯改修工事(R0801) | 本庁管内各所 | 造園工事 | 7 | 公園灯改修 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称
E- | 15 | 一般競争入札 | 里見公園分園遊具更新工事(R0801) | 国府台2丁目3番 | 造園工事 | 7 | 遊具更新 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 工事の名称・入札時期（契約締結時期）
E- | 16 | 一般競争入札 | 支所管内(さくらオーナー)サクラ植栽工事(R0801) | 福栄4丁目14番 | 造園工事 | 7 | 植栽 | 第2四半期 | 公園緑地課 |  | 追加
F- | 1 | 一般競争入札 | 護岸更新工事(その２) | 塩浜１丁目 | 土木一式工事 | 6 | 構造物工事（港湾・漁港） L＝95m | 第1四半期 | 臨海整備課 | 発注済 | 工事期間
F- | 2 | 一般競争入札 | 市道0103号道路改良工事（R8-1工区） | 塩浜１丁目 | 土木一式工事 | 8 | 道路改良工事 L=700ｍ | 第1四半期 | 臨海整備課 | 発注済 | 工事の名称・工事の概要
F- | 3 | 一般競争入札 | 塩美歩道橋北側通路整備工事 | 塩浜3丁目 | 土木一式工事 | 4 | 舗装工事A=約1500㎡ | 第1四半期 | 臨海整備課 |  | 種別
G- | 1 | 一般競争入札 | 北市川運動公園スケートボードパーク整備工事 | 柏井町4丁目 | 土木一式工事 | 6 | ・コンクリート舗装工 735m2 ・アスファルト舗装 141m2 | 第2四半期 | スポーツ計画課 |  | 工事の名称・予算額・工事の概要
H- | 1 | 随意契約 | 急傾斜地崩壊対策工事（国府台一丁目） | 国府台１丁目 | とび・土工・コンクリート工事 | 4 | 法枠内充填工 A=約200㎡ | 第1四半期 | 開発指導課 | 発注済
H- | 2 | 一般競争入札 | 急傾斜地崩壊対策工事（宮久保六丁目外） | 宮久保6丁目外２箇所 | とび・土工・コンクリート工事 | 6 | 法枠工 A=約３００㎡ 外 | 第1四半期 | 開発指導課 |  | 工事期間・工事の概要
I- | 1 | 随意契約 | 市川市斎場整備運営等事業に伴う霊園内通路整備工事 | 大野町４丁目 | とび・土工・コンクリート工事 | 4 | 霊園内に通路を整備するもの | 第2四半期 | 斎場霊園整備・管理課 |  | 追加
J- | 1 | 一般競争入札 | 京成本線菅野駅北側緑地通路工事 | 菅野2丁目21番地先 | 造園工事 | 4 | 緑地通路整備・ヒラドツツジ植栽等 | 第3四半期 | 交通計画課 |  | 追加